PLANIFICACION

NOVIEMBRE

2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **FECHA** | **EJECUTORES** | **ASIGNACION DE ACTIVIDADES** |
| HABILITACION DE CAJAS, EXTENSIONES DE RED EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL ENLACE TRONCAL BABA-LA ISLA, SECTORES COMO EL MANGO, MONTE REDONDE Y GUAYAQUIL CHIQUITO. | *INICIO:* 7/11/2023  *CULMINACION:* 14/11/2023 | GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 7  GRUPO 11 | * GRUPO 1 Y 2 AVANZARA CON HERRAJEO Y TENDIDO DE FIBRA. * GRUPO 2 INSTALAR Y HABILITAR CAJA GRUPO 1 HABILITAR DISTRIBUICIONES Y MANGAS * GRUPO 7 Y 11 REALIZAR MIGRACIONES E INSTALACIONES. |
| IMPLEMENTACION DE RED NUEVA EN EL RECINTO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN. | *INICIO:* 15/11/2023  *CULMINACION:* 21/11/2023 | GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 9 | * GRUPO 1 Y 2 AVANZARA CON HERRAJEO Y TENDIDO DE FIBRA. * GRUPO 2 INSTALAR Y HABILITAR CAJA GRUPO 1 HABILITAR DISTRIBUICIONES Y MANGAS * GRUPO 9 REALIZAR INSTALACIONES. |
| REFORMA A LA RED FTTH DE LA PARROQUIA GUARE DE BABA. | *INICIO:* 22/11/2023  *CULMINACION:* 30/11/2023 | GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 7 | * GRUPO 1 Y 2 AVANZARA CON HERRAJEO Y TENDIDO DE FIBRA. * GRUPO 2 INSTALAR Y HABILITAR CAJA GRUPO 1 HABILITAR DISTRIBUICIONES Y MANGAS * GRUPO 7 REALIZAR INSTALACIONES. |

HABILITACION DE CAJAS, EXTENSIONES DE RED EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL ENLACE TRONCAL BABA-LA ISLA, SECTORES COMO EL MANGO, MONTE REDONDE Y GUAYAQUIL CHIQUITO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL SOLICTADO |  |  | |  |
| **COSTO DE MATERIAL PASIVO** | | | | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | | **TOTAL** |
| **FIBRA OPTICA ADSS FIBERHOME 24 HILOS** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ARMADA FIBERHOME 24H** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA DROOP FIBERHOME 8HILOS** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS 12 HILOS NITROTEL** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS NITROTEL** | **2500** | **METROS** | | **$745,00** |
| **FIBRA ARMADA 12H PSTEL** |  | **METROS** | | **$0,00** |
| **HERRAJE TIPO “A”** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **HERRAJE TIPO “B”** | **50** | **UNIDS** | | **$90,00** |
| **CINTA METALICA ¾** | **4** | **ROLLO** | | **$79,80** |
| **HEBILLA METALICA ¾** | **200** | **UNIDS** | | **$38,00** |
| **CINTA METALICA ½** | **2** | **ROLLO** | | **$36,10** |
| **HEBILLA METALICA ½** | **72** | **UNIDS** | | **$12,96** |
| **CINTA RANURADA** | **72** | **UNIDS** | | **$57,60** |
| **NAP 1:8** | **24** | **UNIDS** | | **$494,40** |
| **SPLITTER 1:8** | **3** | **UNIDS** | | **$23,70** |
| **MANGA 12 HILOS** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **MANGA TIPO DOMO 48 HILOS** | **3** | **UNIDS** | | **$150,00** |
| **GANCHO DE DISPERCION** | **200** | **UNIDS** | | **$66,00** |
| **PREFORMADO 10.6MM-11.6MM** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **PREFORMADO 9.6MM-10.6MM** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **PREFORMADO 6.8MM-7.2MM** | **160** | **UNIDS** | | **$400,00** |
| **RACK ABIERTO 45UR** |  | **UNID** | | **$0,00** |
| **MULTITOMA** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **ODF 96 HILOS** |  | **UNID** | | **$0,00** |
| **ORGANIZADOR 80X80** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **PIGTAIL APC 1M** | **24** | **UNIDS** | | **$20,40** |
| **PATCH CORD APC/APC 1M** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **POSTE DE CONCRETO USADO 11 METROS** |  | **UNIDS** | | **$0,00** |
| **COSTO TOTAL** | | | **$2.213,96** | |

MATERIAL UTILIZADO

COSTO REAL DEL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DURACION DEL PROYECTO** | **14** |  |
| **CAPACIDAD PARA CLIENTES** | **192** |  |
| **MAXIMO DE CLIENTES** | **384** |  |
| **COSTO MES/TRABAJADOR** | **$1050,00** |  |
| **N◦ TRABAJADORES** | **6** |  |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$3263,96** |  |

IMPLEMENTACION DE RED NUEVA EN EL RECINTO PUEBLO NUEVO, SAN JUAN.

MATERIAL SOLICTADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COSTO DE MATERIAL PASIVO** | | | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **TOTAL** |
| **FIBRA OPTICA ADSS FIBERHOME 24 HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ARMADA FIBERHOME 24H** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA DROOP FIBERHOME 8HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS 12 HILOS NITROTEL** | **6000** | **METROS** | **$2.820,00** |
| **FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS NITROTEL** | **2000** | **METROS** | **$596,00** |
| **FIBRA ARMADA 12H PSTEL** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **HERRAJE TIPO “A”** | **40** | **UNIDS** | **$55,20** |
| **HERRAJE TIPO “B”** | **20** | **UNIDS** | **$36,00** |
| **CINTA METALICA ¾** | **3** | **ROLLO** | **$59,85** |
| **HEBILLA METALICA ¾** | **100** | **UNIDS** | **$19,00** |
| **CINTA METALICA ½** | **1** | **ROLLO** | **$18,05** |
| **HEBILLA METALICA ½** | **24** | **UNIDS** | **$4,32** |
| **CINTA RANURADA** | **24** | **UNIDS** | **$19,20** |
| **NAP 1:8** | **8** | **UNIDS** | **$164,80** |
| **SPLITTER 1:8** | **1** | **UNIDS** | **$7,90** |
| **MANGA 12 HILOS** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **MANGA TIPO DOMO 48 HILOS** | **1** | **UNIDS** | **$50,00** |
| **GANCHO DE DISPERCION** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **PREFORMADO 10.6MM-11.6MM** | **80** | **UNIDS** | **$300,00** |
| **PREFORMADO 9.6MM-10.6MM** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **PREFORMADO 6.8MM-7.2MM** | **60** | **UNIDS** | **$150,00** |
| **RACK ABIERTO 45UR** |  | **UNID** | **$0,00** |
| **MULTITOMA** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **ODF 96 HILOS** |  | **UNID** | **$0,00** |
| **ORGANIZADOR 80X80** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **PIGTAIL APC 1M** | **8** | **UNIDS** | **$6,80** |
| **PATCH CORD APC/APC 1M** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **POSTE DE CONCRETO USADO 11 METROS** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **COSTO TOTAL** | | | **$4.300,32** |

MATERIAL UTILIZADO

COSTO REAL DEL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DURACION DEL PROYECTO** | **7** |  |
| **CAPACIDAD PARA CLIENTES** | **64** |  |
| **MAXIMO DE CLIENTES** | **128** |  |
| **COSTO MES/TRABAJADOR** | **$525,00** |  |
| **N◦ TRABAJADORES** | **6** |  |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$4825,32** |  |

REFORMA A LA RED FTTH DE LA PARROQUIA GUARE DE BABA.

MATERIAL SOLICTADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COSTO DE MATERIAL PASIVO** | | | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **TOTAL** |
| **FIBRA OPTICA ADSS FIBERHOME 24 HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ARMADA FIBERHOME 24H** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA DROOP FIBERHOME 8HILOS** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA ADSS 12 HILOS NITROTEL** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS NITROTEL** | **1800** | **METROS** | **$536,40** |
| **FIBRA ARMADA 12H PSTEL** |  | **METROS** | **$0,00** |
| **HERRAJE TIPO “A”** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **HERRAJE TIPO “B”** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **CINTA METALICA ¾** | **80** | **ROLLO** | **$1.596,00** |
| **HEBILLA METALICA ¾** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **CINTA METALICA ½** | **1** | **ROLLO** | **$18,05** |
| **HEBILLA METALICA ½** | **45** | **UNIDS** | **$8,10** |
| **CINTA RANURADA** | **45** | **UNIDS** | **$36,00** |
| **NAP 1:8** | **15** | **UNIDS** | **$309,00** |
| **SPLITTER 1:8** | **2** | **UNIDS** | **$15,80** |
| **MANGA 12 HILOS** | **2** | **UNIDS** | **$50,00** |
| **MANGA TIPO DOMO 48 HILOS** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **GANCHO DE DISPERCION** | **80** | **UNIDS** | **$26,40** |
| **PREFORMADO 10.6MM-11.6MM** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **PREFORMADO 9.6MM-10.6MM** | **80** | **UNIDS** | **$296,80** |
| **PREFORMADO 6.8MM-7.2MM** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **RACK ABIERTO 45UR** |  | **UNID** | **$0,00** |
| **MULTITOMA** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **ODF 96 HILOS** |  | **UNID** | **$0,00** |
| **ORGANIZADOR 80X80** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **PIGTAIL APC 1M** | **15** | **UNIDS** | **$12,75** |
| **PATCH CORD APC/APC 1M** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **POSTE DE CONCRETO USADO 11 METROS** |  | **UNIDS** | **$0,00** |
| **COSTO TOTAL** | | | **$2.905,30** |

MATERIAL UTILIZADO

COSTO REAL DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| **DURACION DEL PROYECTO** | **7** |
| **CAPACIDAD PARA CLIENTES** | **120** |
| **MAXIMO DE CLIENTES** | **240** |
| **COSTO MES/TRABAJADOR** | **$525,00** |
| **N◦ TRABAJADORES** | **6** |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$3430,30** |